Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально – личностному направлению развития детей №29 «Золотой ключик» города Лесосибирска

План мероприятий

внедрения  Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДОУ) в практику работы ДОУ

| № п/п | Направления | Мероприятия | Сроки исполнения | Предполагаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | Оперативное изучение нормативно-правовой, инструктивной, методической документации по внедрению ФГОС дошкольного образования на всех уровнях муниципальной образовательной системы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Постоянно | Формирование базы нормативно-правовой документации | Кириленко Л.Ф., Тимошина Ю.С. |
|  |  | Привести локальные акты ДОУ (устав, приказы, должностные инструкции работников, договоры и др.) в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта программы развития ДОУ | Апрель 2014 | Согласование планов развития по внедрению ФГОС |  |
|  |  | Проведение самообследования готовности ДОУ к введению ФГОС | март 2014, апрель-май 2015, 2016 | Протоколы |  |
|  |  | Участие в проведении мониторинга Минобрнауки России, социальных исследований «Социальный навигатор» | Апрель 2014 |  |  |
|  |  | Поэтапное внесение изменений в программу ДО на основе ФГОС дошкольного образования и размещение её на сайте ДОУ | Август 2014 |  |  |
| 2 | Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Организовать изучение ФГОС ДО членами рабочей группы, педагогическим коллективом ДОУ Организация деятельности муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО | Январь – май 2014 | План работы, приказ |  |
|  |  | Разработать и утвердить план - график введения ФГОС ДО | Январь 2014 | План – график |  |
|  |  | Участие в системе краевых научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, совещаниях по проблемам внедрения ФГОС | В соответствии с планами | Использование эффективного опыта |  |
|  |  | Провести разъяснительную работу с родителями воспитанников о введении ФГОС | 2014-2016 г.г. | Пакет документов, информационные материалы, статьи |  |
|  |  | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 г.г. | Протоколы родительских собраний |  |
|  |  | Оформление уголков в ДОУ «ФГОС ДО»: от новых целей к новым результатам» | сентябрь 2014 г. | Информационные материалы, статьи |  |
|  |  | Составление методических рекомендаций «Планирование образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» | апрель-май 2014 г. | Методические рекомендации |  |
|  |  | Презентация проекта образовательной программы ДОУ по ФГОС | октябрь.2014 г. | Проект Основной образовательной программы дошкольного образования, соответствующих ФГОС |  |
|  | Методическое сопровождение | Создание тематической страницы«ФГОС дошкольного образования» на официальном сайте ДОУ | февраль-март 2014 г. | Тематическая страница |  |
|  |  | Публичная отчетность ДОУ о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 г.г. | Самообследование, публичный доклад |  |
|  |  | Создание плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС «Повышение квалификации по планированию образовательной деятельности в соответствии ФГОС ДО» | 2 раза в год Май, декабрь | Выполнение плана-графика ПК |  |
|  |  | Участие педагогических работников ДОУ в методических муниципальных мероприятиях по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 г.г. | Пакет документов | Кириленко Л.Ф., Тимошина Ю.С., творческая группа |
|  |  | Провести педагогический совет по проблеме введения и реализации требований ФГОС ДО | Август 2014 |  |  |
|  |  | Создать творческие группы воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО и апробацией ООП | Август 2014 |  |  |
| 4 | Финансово –экономическое обеспечение ФГОС ДО | Приготовить локальные акты (приказы) по расходованию фонда оплаты труда ( стимулирующих надбавок и доплат, порядков и размеров премирования) | 2014-16 уч.год |  |  |
|  | Материально-техническое обеспечение | Обеспечить реализацию требований ФГОС ДО к развивающей предметно пространственной среде групп/участка |  |  |  |
|  |  | Укомплектовать группы и методический кабинет соответствующими примерными ООП ДОУ и методическими рекомендациями к ним |  |  |  |

Критерии готовности образовательной организации  к введению ФГОС дошкольного образования

- Разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования;

- Нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования;

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС и тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательной организации;

- определён перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования;

- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с  педагогическими работниками;

- определена оптимальная модель организации  образовательной деятельности, в том числе взаимодействия с организациями дополнительного образования детей, другими социальными партнёрами, обеспечивающая реализацию основной образовательной программы;

- осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательной организации;

- обеспечены, кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.